## Лист1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов
Сбор и анализ требований | BA, PM, SA | 102
Проектирование архитектуры | SA, BD, FD, DD, QA | 132
Разработка и реализация макета приложения | SA, DD | 60
Планирование разработки | PM, SA | 44
Реализация модулей | DD, BD, FD, QA, LQA, BA, PM, DevOps | 140
Тестирование системы | QA, DD, LQA, BA | 124
Внедрение согласования | DevOps, PM | 24
Настройка CI/CD | DevOps | 16
Конфигурация среды | DevOps | 16
Тестирование в боевом режиме | QA | 24
Публикация и запуск | DevOps, PM | 16
Всего |  | 698
Специалист | BA | PM | SA | BD | FD | DD | QA | LQA | DevOps
Трудозатраты, часов | 74 | 96 | 70 | 72 | 72 | 72 | 120 | 40 | 82
Часовая ставка, руб/ч | 16 | 17 | 19 | 15 | 12 | 10 | 15 | 9 | 12
Основная заработная плата, руб | BA: 9954
Дополнительная заработная плата, руб | BA: 895.86
Отчисления в ФСЗН и БГС, руб | BA: 3754.0516
Прочие прямые затраты, руб | BA: 1990.8
Накладные расходы, руб | BA: 4977
Итого | BA: 21571.7116
Себестоимость разработки программного средства, руб | BA: 21571.7116
Расходы на сопровождение и адаптацию, руб | BA: 2157.1712
Полная себестоимость, руб | BA: 23728.8827
Налог на прибыль | BA: 20%
Рентабельность | BA: 20%
Прибыль | BA: 4745.7765
Чистая прибыль | BA: 3796.6212
Цена с НДС | BA: 34169.5911
Просто цена | BA: 28474.6593