## Лист1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов
Сбор и анализ требований | BA, PM, SA | 102 | 1
Проектирование архитектуры | SA, BD, FD, DD, QA | 132 | 1
Разработка и реализация макета приложения | SA, DD | 60 | 1
Планирование разработки | PM, SA | 44 | 1
Реализация модулей | DD, BD, FD, QA, LQA, BA, PM, DevOps | 140 | 1
Тестирование системы | QA, DD, LQA, BA | 124 | 1
Внедрение согласования | DevOps, PM | 24 | 1
Настройка CI/CD | DevOps | 16 | 1
Конфигурация среды | DevOps | 16 | 1
Тестирование в боевом режиме | QA | 24 | 1
Публикация и запуск | DevOps, PM | 16
Всего |  | 698
Специалист | BA | PM | SA | BD | FD | DD | QA | LQA | DevOps
Трудозатраты, часов | 74 | 96 | 70 | 72 | 72 | 72 | 120 | 40 | 82 | 698
Часовая ставка, руб/ч | 16 | 17 | 19 | 15 | 12 | 10 | 15 | 9 | 12
Основная заработная плата, руб | BA: 9954
Дополнительная заработная плата, руб | BA: 8958.6
Отчисления в ФСЗН и БГС, руб | BA: 6543.7596
Прочие прямые затраты, руб | BA: 1990.8
Накладные расходы, руб | BA: 4977
Итого | BA: 32424.1596
Себестоимость разработки программного средства, руб | BA: 32424.1596
Расходы на сопровождение и адаптацию, руб | BA: 3242.416
Полная себестоимость, руб | BA: 35666.5756
Рентабельность | BA: 20%
Чистая прибыль | BA: 7133.3151
Цена | BA: 51359.8688